## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/30 ~ 02/03) | 현황 | 차주(02/03 ~ 02/10) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 대응 | 상시 | -- Q/A 빌드 대응 | 상시
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 진행중 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-02-10
| -- PvE , PvP 전투 관련 공식 수정: PvE, PvP 관련 전투 공식을 다르게 적용하여 PvP 시 방어구 관련 효율 증대. | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 히트&녹스 뽑기 시뮬레이션 비교 | 완료
| -- [업적] 룬스톤 합성 횟수 완료 조건 설정 변경 및 골드 보상량 축소 | 완료
| -- [업적] 균열던전 등급별 최초 클리어 다이아 보상량 축소 | 완료
| -- [일반/정예던전] 스테이지 골드 지급량 개선 | 완료
| -- [일반/정예던전] 일반 / 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 개선 | 완료
| -- [퀘스트] 무기 지급 횟수 축소 및 장비 등급 하향 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응 |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml 일반/ 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 개선 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반/ 정예 스테이지 골드 지급량 개선 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 설정 개선 | 완료
| -- QuestInfo.xml 퀘스트 보상 설정 개선 | 완료
| -- ShopInfo.xml 퀘스트 보상용 방어구/장신구 1성 소환권 추가 | 완료
| - 게임 테스트 : QA 및 One Store 베타존 빌드 적용 |  | - 게임 테스트 : QA 및 One Store 베타존 빌드 적용
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 진행중 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(01/16 ~ 01/20) | 현황 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 대응 | 상시 | -- Q/A 빌드 대응 | 상시
| -- [설정] 룬스톤 보상량 설정 개선 | 완료 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-01-27
| -- [설정] 조력자 소환 비용 재설정 | 완료
| -- [설정] 퀘스트 보상 재설정 | 완료
| -- [설정] 업적 보상 재설정 | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득량과 강화/합성을 위한 필요 정수량 시뮬레이션 | 완료
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료
| -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 시스템 수정 및 추가(아바타 인장, 제작) 작업 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응 |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml 요일던전 룬스톤 보상량 변경 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 캐릭터 레벨업 업적 보상을 조력자 조각에서 잼으로 변경 | 완료
| -- QuestInfo.xml 퀘스트 보상 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 2성 아이템 소환권 추가 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 수정 및 추가 작업 | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 : One Store 베타존 |  | - 게임 테스트 : One Store 베타존
| -- 퀘스트 정상 작동 여부 확인 | 완료 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 보상 수령 여부 확인 | 완료 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 클리어 시 누적 플레이 타임 체크 | 완료 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 진행도에 따른 장비 체크 | 완료 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08 | -- 수호석 · 조력자 · 룬스톤 별 밸런스 비교 | 2017-01-27
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| -- 재화 부족 시 연결 팝업 리스트 정리 | 완료
| -- 재화 부족 시 상점 이동 리스트 정리 | 완료
| -- 상이한 보석 표기법 (잼,젬 등) 리스트 정리 | 완료 |  | 2017-02-08
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07