## 팀장회의 (2)
주간업무 보고
구분 | 금주(02/13 ~ 02/17) | 현황 | 차주(02/20 ~ 02/24) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 테스트 |  | - OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 베타존 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 베타존 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 진행중 | -- [설정] 일반&정예 보상 아이템 종류 변경 작업 | 2017-02-21
| -- [퀘스트 보상] 승급 스톤 수량 축소 및 방어구->장신구->무기 승급 스톤 순으로 변경 | 완료 | -- [테스트] 던전별 캐릭터 경험치 & 수호자 경험치 변경 테스트 | 2017-02-21
| -- [유료화] 유료화 통합 문서 작성 | 완료 | -- [설정] 일반&정예 신규 8~9액트 맵 설정 및 보상, 몬스터 설정 작업 | 2017-02-21
| -- [유료화] 과금 컨텐츠 종류 및 컨텐츠별 예상 가치 분석 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 2017-02-20
| -- [유료화] 패키지 상품 가치 판단, 상품 구성 변경 및 가격 변경 제안 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 2017-02-20
| -- [유료화] 불멸 장비 획득을 위한 뽑기 상품 vs 열쇠 구입 비교 | 완료 | -- 메인 퀘스트 완료 조건부 변경 | 2017-02-23
| -- [시뮬레이션] 캐릭터 50레벨 달성 예상 시간 시뮬레이션 | 완료 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-02-23
| -- [시뮬레이션] 던전 입장레벨 조건 반영 시 캐릭터 50레벨 달성 예상 시간 시뮬레이션 | 완료 | -- 퀘스트 UI 변경 작업 요청 | 2017-02-21
| -- [시뮬레이션] 수호자레벨 2000레벨 달성 예상 시간 시뮬레이션 | 완료 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-02-23
| -- [설정] 캐릭터 열쇠 최대보유수량 변경 및 10분당 열쇠 충전 수량 변경, 던전별 열쇠 소모량 변경 | 완료
| -- [설정] 던전별 캐릭터 경험치 & 수호자 경험치 변경 | 완료
| -- [성장테스트] 버서커 레벨별 입장 던전 및 장비 등급 획득 & 성장 속도 테스트 | 완료
| -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 진행중
| -- 메인 퀘스트 완료 조건부 변경 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중
| -- 퀘스트 UI 변경 작업 요청 | 진행중
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중
- 시스템
| -- 초월 던전 즉시 부활 (2번째 부활 부터적용) : 다이아 소모 및 증가략 적용 | 완료
| -- 전투 시스템 : PVP 시 전투공식 및 데미지 산출 관련 적용 (PvE 와 별도로 적용) | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 베타존 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore 베타존 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml :일반, 정예, 균열, 초월, 요일 던전 제작 재료 아이템 획득 확률 및 개수 상향 조정 | 완료
| -- GuardianStone.xml : 범빗 능력치 수정 | 완료
| -- GuardianStone.xml : 근성 버그 수정 | 완료
| -- OptionInfo.xml : 나이트 오성 , 아칸 월갑 스킬의 반사효과 버그 수정 | 완료
| -- OptionInfo.xml : 랜덤옵션 고급변경 다이아 요구 10 다이아로 수정 | 완료
| -- SkillInfo.xml : 각 클래스 대쉬 스킬 활력소모량 감소 및 스킬 재사용시간 감소 능력상향조정 | 완료
| -- ItemInfo.xml : 일반 및 고급 체력회복 물약 효과수치 상향조정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 실 서비스를 위한 미제공 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ItemInfo.xml 제작 재료 자동이동 던전 설정 | 완료
| -- MapInfo.xml 던전별 열쇠 소모량 변경 | 완료
| -- PlayerInfo.xml 캐릭터 열쇠 최대보유수량 변경 및 10분당 열쇠 충전 수량 변경 | 완료
| - 게임 테스트 OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) |  | - 게임 테스트 OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일)
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 진행중 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-24
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(01/30 ~ 02/03) | 현황 | 차주(02/03 ~ 02/10) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 대응 | 상시 | -- Q/A 빌드 대응 | 상시
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 진행중 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-02-10
| -- PvE , PvP 전투 관련 공식 수정: PvE, PvP 관련 전투 공식을 다르게 적용하여 PvP 시 방어구 관련 효율 증대. | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 히트&녹스 뽑기 시뮬레이션 비교 | 완료
| -- [업적] 룬스톤 합성 횟수 완료 조건 설정 변경 및 골드 보상량 축소 | 완료
| -- [업적] 균열던전 등급별 최초 클리어 다이아 보상량 축소 | 완료
| -- [일반/정예던전] 스테이지 골드 지급량 개선 | 완료
| -- [일반/정예던전] 일반 / 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 개선 | 완료
| -- [퀘스트] 무기 지급 횟수 축소 및 장비 등급 하향 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응 |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml 일반/ 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 개선 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반/ 정예 스테이지 골드 지급량 개선 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 설정 개선 | 완료
| -- QuestInfo.xml 퀘스트 보상 설정 개선 | 완료
| -- ShopInfo.xml 퀘스트 보상용 방어구/장신구 1성 소환권 추가 | 완료
| - 게임 테스트 : QA 및 One Store 베타존 빌드 적용 |  | - 게임 테스트 : QA 및 One Store 베타존 빌드 적용
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 진행중 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07