## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/06 ~ 03/10) | 현황 | 차주(03/13 ~ 03/17) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중 | --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 스토리 작업 | 2017-03-17
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 아이템 옵션 : 체력흡수 관련 공식 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반던전 6액트 보상아이템 등급 표시 오류 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반던전 7-1 던전 보상아이템 등급 4성 삭제 | 완료
| -- [설정] 루비 뽑기 상점 설정 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- 인장제작 관련 재료 드롭 설정 | 2017-03-13
| -- ItemInfo : ItemSet 테이블 - 가디언 세트효과 수정 | 완료 | -- 인장제작 관련 제작 시스템 DB 설정 | 2017-03-13
| -- ShopInfo.xml 루비 뽑기 상점 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전 6액트 보상아이템 등급 표시 오류 수정 / 일반던전 7-1 던전 보상아이템 등급 4성 삭제 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| -- 버그 테스트 후 상황 기록 | 완료
| -- 공식카페 게시글 관찰 후 처리 | 완료
- 업무 인수인계
| -- LevelDesign 관련 인수인계 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(02/27 ~ 03/03) | 현황 | 차주(03/06 ~ 03/10) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- [설정] 퀘스트 보상 변경(2성무기&방어구를 3성으로 변경, 조력자조각&즉시완료권&균열석 수량 축소) | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업
| -- [설정] 일일미션 달성조건 변경 :결투장참가, | 완료 | -- 원스토어 라이브 서비스 준비 작업 | 2017-03-07
| -- [설정] 주간미션 달성조건 변경 : 수호석업그레이드, 균열석획득, 장비아이템 획득&강화&분해 | 완료
| -- [설정] 업적 단계 변경 : 캐릭터 스킬강화 단계 축소, 수호자 스킬강화 단계 축소 | 완료
| -- [설정] 업적 리스트 삭제 : 결투장 연승 업적 삭제 | 완료
| -- [설정] 요일던전 방어구 & 장신구 승급석 단계별 보상량 축소(최대 6개) | 완료
| -- [설정] 일반&정예 던전 클리어등급 보상 기획서 변경 및 보상 설정 | 완료
| -- [유료화] Nox 요청에 의한 출시기념 패키지 팝업 표시 및 초보자 패키지 상품 삭제 | 완료
| -- [유료화] Nox 요청에 의한 아바타 골드 가격 변경 | 완료
| -- [밸런스] 일반던전 액트 5~8 난이도 상향 | 완료
| -- [밸런스] 정예던전 액트별 난이도를 일반던전 다음 액트 난이도로 설정 | 완료
| -- [밸런스] 요일 / 균열 / 초월 던전 단계별 난이도 조정 | 완료 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-10
| -- [밸런스] 조력자 초반 능력치 하향 | 완료 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-10
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-03-10
-- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업
| -- 원스토어 검수 빌드 테스트 | 완료
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중
| -- 도움말 최신화 작업 | 완료
| -- 퀘스트 완료 조건 변경 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- AchievementInfo.xml 일일/주간/업적 달성조건 및 결투장 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 출시기념 패키지 상품 팝업 표시 여부 작업 및 초보자 패키지 상품 삭제 | 완료
| -- QuestInfo.xml 보상 리스트 변경 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반 / 정예 / 요일 / 균열 / 초월 몬스터 스폰 레벨 및 공격&방어력 비율 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 일반 / 정예 / 요일 / 균열 / 초월 몬스터 레벨별 방어 능력치 조정 | 완료
| -- MapInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 던전 리스트 추가 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 리스트 추가 | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 능력치 변경 | 완료
| -- TextInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 던전 맵 명칭 / 설명 임시 설명 데이터 추가 | 완료
| - 게임 테스트 One Store Live 빌드 |  | - 게임 테스트 One Store Live 빌드
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 성장 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 완료 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 완료 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-03-06
- JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| -- 버그 테스트 후 상황 기록 | 완료
| -- JIRA 업로드 내용 BTS로 이전 완료 (NX-120 까지) | 완료
| -- BTS 업무 처리 내용 JIRA에 기록 | 완료
| -- 기획 의도와 맞지 않는 설명 및 오탈자 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07