## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/13 ~ 03/17) | 현황 | 차주(03/20 ~ 03/24) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중 | --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 스토리 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 체력흡수 옵션 공식 및 룰 변경 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-29
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-29
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-29
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-29
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-29
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
-- 3월 17일 업데이트 관련 데이터 작업 -> 20일 업데이트로 조정
| itemInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, CraftInfo 적용 보류 | 2017-03-20
| -- SkillInfo : 버서커 광분 스킬 조정, 아칸 월광 스킬 조정, 버서커 패시브 스킬 보호(0.5->0.8) 상향 | 완료
| -- ItemInfo _SetItem : 가디언 5세트 효과 조정 | 완료
| -- Option : 고정옵션, 랜덤옵션 수치 조정, 고급랜덤옵션 비용 10->100다이아 수정 | 완료
| -- ActionInfo : 버서커 마검 범위(4->4.5), 아칸 암흑 범위(3->4) 로 조정 | 완료
| -- TextInfo : 수정된 각 스킬에 대한 설명 수정 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(03/06 ~ 03/10) | 현황 | 차주(03/13 ~ 03/17) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중 | --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 스토리 작업 | 2017-03-17
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 아이템 옵션 : 체력흡수 관련 공식 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반던전 6액트 보상아이템 등급 표시 오류 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반던전 7-1 던전 보상아이템 등급 4성 삭제 | 완료
| -- [설정] 루비 뽑기 상점 설정 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- 인장제작 관련 재료 드롭 설정 | 2017-03-13
| -- ItemInfo : ItemSet 테이블 - 가디언 세트효과 수정 | 완료 | -- 인장제작 관련 제작 시스템 DB 설정 | 2017-03-13
| -- ShopInfo.xml 루비 뽑기 상점 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전 6액트 보상아이템 등급 표시 오류 수정 / 일반던전 7-1 던전 보상아이템 등급 4성 삭제 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| -- 버그 테스트 후 상황 기록 | 완료
| -- 공식카페 게시글 관찰 후 처리 | 완료
- 업무 인수인계
| -- LevelDesign 관련 인수인계 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07