## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/20 ~ 03/24) | 현황 | 차주(03/27 ~ 03/31) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 완료 | --[게임시스템] 팻 시스템 기획서 | 진행중
| -- 녹스템 등급및부위별능력치변환과확률_20170321 설계문서 | 완료
| --[게임시스템] 팻 시스템 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-31
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 완료 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-03-31
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 완료 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-31
|  |  | -- Act 10 제목, 설명 작업 | 2017-03-31
|  |  | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-03-31
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- 3월 20 업데이트 관련 데이터 작업 -> 24일 업데이트로 조정 | 완료
| itemInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, CraftInfo 적용 데이터 작업 완료 (인장시스템, 인장드롭, 인장아이템) | 완료
| -- SkillInfo : 버서커 돌진 스킬 조정 | 완료
| -- ItemInfo : 루비 재화 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 열쇠 상점 구매 시 열쇠 지급 개수 상향 조정 | 완료
| -- MapInfo : 수호레이드 관련 데이터 등록 | 완료
| -- ValueInfo : 수호레이드 관련 데이터, 열쇠 조정에 대한 표시 | 완료
| -- AvatarInfo : 루비 재화 구매 아바타 등록 | 완료
| -- TextInfo : 수호레이드 및 루비 재화 , 루비 상점 관련 텍스트 등록 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(03/06 ~ 03/10) | 현황 | 차주(03/13 ~ 03/17) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중 | --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 스토리 작업 | 2017-03-17
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 아이템 옵션 : 체력흡수 관련 공식 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반던전 6액트 보상아이템 등급 표시 오류 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반던전 7-1 던전 보상아이템 등급 4성 삭제 | 완료
| -- [설정] 루비 뽑기 상점 설정 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-15
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- 인장제작 관련 재료 드롭 설정 | 2017-03-13
| -- ItemInfo : ItemSet 테이블 - 가디언 세트효과 수정 | 완료 | -- 인장제작 관련 제작 시스템 DB 설정 | 2017-03-13
| -- ShopInfo.xml 루비 뽑기 상점 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전 6액트 보상아이템 등급 표시 오류 수정 / 일반던전 7-1 던전 보상아이템 등급 4성 삭제 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| -- 버그 테스트 후 상황 기록 | 완료
| -- 공식카페 게시글 관찰 후 처리 | 완료
- 업무 인수인계
| -- LevelDesign 관련 인수인계 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07