## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/27 ~ 03/31) | 현황 | 차주(04/02 ~ 04/07) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- Act 9 스토리, 퀘스트 테스트 | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- Act 10 스토리 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 시스템 | 2017-04-03
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 제목, 설명 작업 | 완료 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 진행중 | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-04-07
| -- 반복 퀘스트 시스템 | 진행중 | -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 2017-04-07
| -- Act9 디자인 : 몬스터 체력, 공격력, 방어력 설정 | 완료 | -- [GuideInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 도움말 작업 | 2017-04-05
| -- Act9 디자인 : 몬스터 트리거 배치 | 완료 | -- [TutorialInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 툴팁 튜토리얼 작업 | 2017-04-05
| -- 길드 UI 디자인: 길드 진입 메인UI 배치 변경 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- 4월 5일 업데이트 관련 데이터 작업 | 완료
| ActionInfo, MapInfo, MonsterInfo, SkiiInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, ShopInfo, AvaterInfo 적용 데이터 작업 완료 | 완료
| -- SkillInfo : 버서커 강타, 태풍, 파괴, 살육, 광분 스킬 조정 / 아칸 치유 옵션, 월령갑 옵션 수정 | 완료
| -- ActionInfo : 버서커 마검 거리 조정, 버서커 관련 스킬 옵션 조정 / 아칸 치유 옵션 수치, 월령갑 옵션 수치 조정 | 완료
| -- OptionInfo : 버서커, 아칸 패시브 스킬 간파 치명타 세기에서 치명타 확률로 수정 | 완료
| -- PlayerInfo : 버서커 기본능력치 (치명타 세기) 조정 | 완료
| -- RewardItemInfo : 수호레이드 보상 설정, 피티초대 보상 우정포인트로 변경 | 완료
| -- ItemInfo : 루비 재화 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 루비 상점 상품 등록 및 관련 상품 데이터 설정 | 완료
| -- MapInfo : 수호레이드 관련 데이터 수정 | 완료
| -- ValueInfo : 수호레이드 관련 데이터, 초기화 가격 조정 | 완료
| -- AvatarInfo : 루비 재화 구매 아바타 재등록, 재화 타입 필드 1개로 통일된 작업 | 완료
| -- TextInfo : 수호레이드 및 루비 재화 , 루비 상점 관련 텍스트 등록 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(03/20 ~ 03/24) | 현황 | 차주(03/27 ~ 03/31) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 완료 | --[게임시스템] 팻 시스템 기획서 | 진행중
| -- 녹스템 등급및부위별능력치변환과확률_20170321 설계문서 | 완료
| --[게임시스템] 팻 시스템 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-31
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 완료 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-03-31
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 완료 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-31
|  |  | -- Act 10 제목, 설명 작업 | 2017-03-31
|  |  | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-03-31
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- 3월 20 업데이트 관련 데이터 작업 -> 24일 업데이트로 조정 | 완료
| itemInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, CraftInfo 적용 데이터 작업 완료 (인장시스템, 인장드롭, 인장아이템) | 완료
| -- SkillInfo : 버서커 돌진 스킬 조정 | 완료
| -- ItemInfo : 루비 재화 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 열쇠 상점 구매 시 열쇠 지급 개수 상향 조정 | 완료
| -- MapInfo : 수호레이드 관련 데이터 등록 | 완료
| -- ValueInfo : 수호레이드 관련 데이터, 열쇠 조정에 대한 표시 | 완료
| -- AvatarInfo : 루비 재화 구매 아바타 등록 | 완료
| -- TextInfo : 수호레이드 및 루비 재화 , 루비 상점 관련 텍스트 등록 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07