## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(04/17 ~ 04/21) | 현황 | 차주(04/24 ~ 04/28) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 완료 | -- 녹스 아이템 변환 시스템
| -- 펫 시스템 | 진행중 | -- 펫 시스템 | 2017-04-28
| -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 진행중 | -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려
| -- 길드 스킬 기획서 작성 | 진행중 | -- 길드 스킬 기획서 작성
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 재조정
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 재조정
| -- Act 10 스토리 작업 | 재조정
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 재조정
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 재조정
| -- [NOX][시스템] 녹스 능력 변환 시스템 | 완료
| -- [NOX][시스템] Vip 상품 등록과 보너스 지급 시스템 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-04-28
4월 19일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| -- PlayerInfo : 버서커 기본활력도 상향 조정 | 완료
| -- RewardItemInfo : 초월던전 수호석 부활 드롭 설정 | 완료
| -- ValueInfo : 조력자 6성 승급 관련 데이터 등록 | 완료
| -- RewardItemInfo : 결투장 상위 랭킹 보상 수정 | 완료
| -- TextInfo : 버서커 스킬 (돌풍)문구 수정, 추가 조력자 스킬 설명, 녹스 강화 주문서 및 재료 아이템 추가 | 완료
| -- ItemInfo : 녹스 강화 주문서, 녹스 강화주문서제작 관련 재료 아이템 데이터 작업, 초월패키지 관련 아이템 등록 | 완료
| -- ItemInfo : 녹스 방어구 기본 능력 수정 | 완료
| -- ShopInfo : 초월 패키지 상품 등록 및 데이터 작업 | 완료
| -- OptionInfo : 세트 아이템 효과 조정 (가디언 세트 제외한 4종 옵션 종류 및 효과 리뉴얼) | 완료
| -- AvatarInfo : 전 클래스 아바타 2종 추가 관련 데이터 등록 및 설정(다이아 구매 1종, 루비 구매 1종) | 완료
| -- [ConversionInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 가안 작업 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(04/10 ~ 04/14) | 현황 | 차주(04/17 ~ 04/21) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- [NOX][시스템] 호칭 시스템 : 기획 및 관련 DB 추가 설정 작업 | 완료 | -- [NOX][시스템] Vip 상품 등록과 보너스 지급 시스템 | 2017-04-17
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- Act 10 스토리 작업 | 진행중 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-04-21
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-04-21
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 진행중 | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-04-21
| -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 진행중 | -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 2017-04-21
| -- [GuideInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 도움말 작업 | 완료 | -- 펫 시스템 | 2017-04-21
| -- [TutorialInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 툴팁 튜토리얼 작업 | 완료 | -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 2017-04-21
| -- [NOX][시스템] 호칭 시스템 : 기획 및 관련 DB 추가 설정 작업 | 완료 | -- 길드 스킬 기획서 작성 | 2017-04-21
| -- Act 9: 상향 된 아칸 및 버서커에 맞는 허들 설정 | 완료
| -- QA 및 라이브 빌드 테스트 | 완료
| -- 길드전 기획서 작성 | 완료
| -- Act 13 맵 컨셉트 설정 작업 | 완료
| -- Act 13 몬스터 컨셉트 설정 작업 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
-- 4월 14일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| PlayerInfo, MapInfo, ValueInfo, SkiiInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, ShopInfo, AvaterInfo 적용 데이터 작업 완료 | 완료
| -- PlayerInfo : 버서커 기본 체력, 기본 방어력 상향 조정 | 완료
| -- MapInfo : 초월던전 101~ 110 단 난이도 하향, 초월던전 121 ~ 130 단 단계 추가 | 완료
| -- ValueInfo : PvP 전투 보정치 수정 공(0.6->0.4), 방(0.2->1.2) | 완료
| -- RewardItemInfo : 초월던전 121~130 장비 드롭 보상 추가 | 완료
| -- TextInfo : 칭호 시스템 관련 텍스트 문구 추가, 초월던전 단계 추가 관련 문구 추가 | 완료
| -- ItemInfo : 칭호 등록권 아이템 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 루비전용 상점 룬스톤 상품 1성 3성 분리 판매, 칭호 등록권 상품 추가 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07