## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/15 ~ 05/19) | 현황 | 차주(05/22 ~ 05/26) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - Google Servicec 빌드 준비 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시 | -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 2017-05-22
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 구글 Open 준비 : 우선순위 작업 | 진행중 | -- 구글 Open 준비 : 우선순위 작업 | 진행중
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 캐릭터 스테이터스 밸런스 리뉴얼 | 2017-05-26
| -- Act 13 정예 몬스터(5종) 스킬 애니메이션 설정 | 완료 | -- 수호석 리뉴얼 | 2017-05-26
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 보류
| -- 펫 시스템 | 보류
| -- 길드전 | 완료
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
| -- Server 리스트 테이블 설계 | 완료
| -- 구글 및 원스토어 패키지 상품 재구성 처리 | 완료
| -- 길드마크 리스트 처리 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-05-17
5월 23일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| -- [ResourceInfo] - 고대재료 소환권 2종 추가 및 아트팀 요청 | 완료
| -- [RewardItemInfo] - 길드전 시즌보상 변경, 공헌도 보상 요구치 변경 | 완료
| -- [ValueInfo] - 길드전 공격력/방어력 보정치 변경, 회피 보정치 추가 | 완료
| -- [ShopInfo] - 길드상점 상품추가, 연금술 재료 3종 FALSE 처리 | 완료
| -- [MonsterInfo] - 초월던전 몬스터 Lv.681~750 적중도 상향 | 완료
| -- [TextInfo] - 길드전 & 길드상점 텍스트 추가 | 완료
| -- [ShopInfo] - 구글, 원스토어 차주 패키지 상품, 마켓 별 상품 GTC 관련 처리 | 완료
| -- [GuildInfo] - 길드 레벨 60 상향 및 관련 길드 요구 경험치, 누적 경험치 작업 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 패키지 이미지 등록, 길드 마크 리소스 등록 | 완료
| -- [MapInfo] - 초월던전 111단계 ~ 115단계 난이도 하향 조정 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(05/08 ~ 05/12) | 현황 | 차주(05/15 ~ 05/19) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - Google Servicec 빌드 준비 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시 | -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 2017-05-20
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 길드전 시스템 기획서 | 완료 | -- 녹스 아이템 변환 시스템
| -- 펫 시스템 | 진행중 | -- 펫 시스템 | 2017-05-19
| -- 아이템 변환 비용 기준 설정(1차) | 완료 | -- Act 13 정예 몬스터(5종) 스킬 애니메이션 설정 | 2017-05-16
| -- 아이템 변환 시스템 기획 수정 및 최신화 | 완료 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-05-17
| -- Act13 맵 레벨 디자인 : 3 종류 맵 설정 ( 13-1 맵 설정 완료 ) | 진행중 | -- Act13 맵 레벨 디자인 : 3 종류 맵 설정 ( 13-1 맵 설정 완료 ) | 2017-05-15
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-05-17
5월 17일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| -- PlayerInfo : 수호자레벨 누적경험치 재설정 | 진행중 | -- PlayerInfo : 수호자레벨 누적경험치 재설정 | 2017-05-15
| -- GuildInfo : 길드 레벨 60레벨로 상향 조정 | 완료
| -- [ServantInfo] - Act9 조력자 획득경로 추가 | 완료
| -- [ShopInfo] - 길드상점상품 추가 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 길드코인, 연금술 재료3종 추가 및 아트팀 요청 | 완료
| -- [MapInfo] Act9 - 길드전 시트 추가 | 완료
| -- [RewardItemInfo] - 길드전 보상 추가 및 수정 | 진행중
| -- [ItemInfo] - 길드코인, 연금술 재료3종 추가 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07