## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/29 ~ 06/02) | 현황 | 차주(06/05 ~ 06/09) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 2017-06-14
| -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 2017-06-14
| -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 진행중 | -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
| -- 수호석 리뉴얼 | 진행중 | -- 수호석 리뉴얼 | 2017-06-09
| -- 프리셋 시스템 | 진행중 | -- 프리셋 시스템 | 2017-06-09
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 진행중 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-06-09
| -- 펫 시스템:작업 우선순위 낮음(28일 업데이트 일정 우선) | 보류
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [PlayerInfo] - 나이트 클래스의 활력회복량 버서커의 85%로 상향 조정 | 완료
| -- [MonsterInfo] - 초월던전 리뉴얼용 몬스터 리스트 추가 | 완료
| -- [MapInfo] - 룬스톤 파밍 던전 리워드 최소,최대 개수 (화,토 요일 통일) | 완료
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 진행중 | -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [SkillInfo] - 스킬 최대레벨 7->10 상향 | 완료
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(05/22 ~ 05/26) | 현황 | 차주(05/29 ~ 06/02) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - Google Servicec 빌드 대응 |  | - Google Servicec 빌드 대응
| -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시 | -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 캐릭터 스테이터스 밸런스 리뉴얼 | 2017-05-26
| -- 구글 오픈 준비 | 완료 | -- 수호석 리뉴얼 | 2017-06-02
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 진행중 | -- 프리셋 시스템 | 2017-05-31
| -- 펫 시스템:작업 우선순위 낮음(28일 업데이트 일정 우선) | 진행중 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-06-02
| -- 사내 이메일 생성 및 SVN연결 | 완료 | -- 아이템 변환 비용 기준 설정(2차) | 2017-06-02
| -- 인수인계 | 완료 | -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
|  |  | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 2017-06-14
|  |  | -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 2017-06-14
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 5월 26일 업데이트 관련 데이터 수정 작업 |  | 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 진행중 | -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 2017-06-02
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-06-02
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-06-02
| -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 보류
| -- [QuestInfo] - 퀘스트 보상 내용 조정 및 변경 | 완료
| -- [ShopInfo] - 10+1 고급뽑기 장비획득확률 상향조정 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07