## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(07/03 ~ 07/07) | 현황 | 차주(07/10 ~ 07/14) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 프리셋 시스템 | 보류 | -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 2017-07-10
| -- 신규 링크 스킬 추가 | 완료 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-07-14
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 추가 작업 | 진행중 | -- 아바타 도감 시스템 | 2017-07-14
| -- 아바타 외형 시스템 기획 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-07-26
| -- 초월 업적 추가 작업 (135~200단) | 완료 | -- 초월던전 랜덤 보스 시스템 추가 | 연기
| -- 수호자 레벨에 따른 추가 생명력 수치 작업 | 완료 | -- 초월던전 신단 시스템 추가 | 연기
| -- 신규 맵 (서부지역) 추가 | 완료 | -- 10+1 소환권 관련 추가적인 보상 작업
| -- 초월던전 난이도 및 트리거 수정 | 완료 | -- 실시간 월드 레이드 작업
| -- 신규 길드 체계 - 부길드장 | 완료
| -- 6월30일 패치 후 스킬 밸런스 ReTest | 완료
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 7월 12일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 7월 12일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [SkillInfo] - 신규 전승 스킬 및 기존 전승 스킬 밸런스 작업 | 완료 | -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 2017-07-10
| -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 완료 | -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 2017-07-10
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 진행중 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-07-14
| -- [AchievementInfo.xml] - 초월 업적 추가 작업 | 완료 | -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 2017-07-14
| -- [PlayerInfo.xml] - 수호자 레벨에 따른 추가 생명력 수치 작업 | 완료 | -- [TextInfo] 실시간 월드 레이드 관련 툴팁 작업, 소환권 보너스 툴팁 작업
| -- [ValueInfo] 수호자 특정 레벨별 추가 체력 | 완료 | -- [ResourceInfo] 실시간 월드 레이드 관련 UI 작업, 소환권 보너스 UI 작업
| -- [TextInfo] 스킬, 마일리지 샵 툴팁 변경 | 완료 | -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업
| -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 101~200단계 몬스터 공격력 하향 | 완료 | -- [RewardItemInfo] 실시간 길드레이드 보상 아이템 작업
| - 서부지역 몬스터 및 맵 추가 | 완료
| - 서부지역 난이도 설정 | 완료
| -- [TextInfo] - 서부지역 텍스트 추가, 연금술 주머니 추가 | 완료
| -- [RewardInfo] - 서부지역 보상 설정 | 완료
| -- [ItemInfo] - 연금술 주머니 추가 | 완료
| -- [ActionInfo] - 초월던전 보스 광역스킬 딜레이 0.5초로 변경 | 완료
| - BTS 버그 테스트 |  | - BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(06/26 ~ 06/30) | 현황 | 차주(07/03 ~ 07/07) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 6/30 패치 점령전, 마일리지 시스템 대응 | 완료 | -- 신규 신단 기획 | 2017-07-07
| -- 스킬 및 스킬 옵션 관련 패치 대응 | 완료 | -- 10+1 소환권 관련 추가적인 보상 작업
| -- 프리셋 시스템 | 보류 | -- 마일리지 표기 UI 추가적인 작업
| -- 수호석 밸런스 테스트 | 완료 | -- 신규 링크 스킬 추가 | 2017-07-07
| -- 전승 스킬(링크 스킬 명칭 변경) 시스템 대응 | 완료 | -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 추가 작업 | 2017-07-07
| -- 수호석 밸런스 관련 대응 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-07-12
| -- 고정 옵션 밸런스 관련 대응 | 완료 | -- 초월던전 랜덤 보스 시스템 추가 | 2017-07-12
| -- 수호자 레벨에 따른 밸런스 관련 대응 | 완료 | -- 초월던전 신단 시스템 추가 | 2017-07-12
| -- 6/30 밸런스 패치 | 완료 | -- 신규 맵 (서부지역) 추가 | 2017-07-12
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
6월 28일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [SkillInfo] 각 직업별 스킬 데미지 수치, 발동방법, 범위 변경 | 완료 | -- [TextInfo] 신단 관련 내용 툴팁 작업
| -- [MapInfo] 점령전 관련 입장 재화 개수 변경 | 완료 | -- [ResourceInfo] 신단 관련 이미지 작업요청
| -- [TextInfo] 스킬 관련 툴팁, 마일리지 샵 툴팁 작업 | 완료 | -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업
| -- [ValueInfo] 점령전 관련 공격력,방어력,회복 관련 보정 수치 작업 | 완료 | -- [SkillInfo] - 신규 전승 스킬 및 기존 전승 스킬 밸런스 작업 | 2017-07-07
| -- [OptionInfo] 스킬 별 체력비례데미지, 버프 스킬 수치 작업 | 완료 | -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 2017-07-07
| -- [ResourceInfo] 마일리지샵 아이콘 및 상품 관련 이미지 작업 | 완료 | -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 2017-07-07
| -- [GuideInfo] - 도움말 시스템 데이터 테이블 넘버링 작업 | 완료
| -- [SkillInfo] - 링크 스킬 시스템 가테이블 작업 | 완료
| -- [ItemInfo] - 녹스 아이템 분해 시트 수정 작업 | 완료
| -- [GuardianStoneInfo] - 수호석 밸런스 수정 작업(2차) | 완료
| -- [OptionInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업(2차) | 완료
| -- [TextInfo] - 전승 스킬 관련 텍스트 코드 입력 작업 | 완료
| -- [OptionInfo] - 피해감소, 회피 최대 수치 100% 제한으로 변경 | 완료
| -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 몬스터 공격력, 방어력 상승 | 완료
| - 초월던전 200단계 확장 | 완료
| -- [ShopInfo] - 상품(7월 스페셜패키지 등 15종) 추가 | 완료
| -- [ItemInfo] - 무기, 방어구, 장신구 승급 스톤 상자 추가 | 완료
| - 세인트 세트 옵션 공격력 증가 15% -> 40%변경 | 완료
| -- [SkillInfo] - 스킬 사용 시 소모 활력 수정 | 완료
| -- [TextInfo] - 상품 15종 텍스트 연결 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 상품 15종 이미지, 아이템 3종 이미지 추가 | 완료
| -- [AttendanceEventInfo] - 스페셜 출석이벤트 추가 (17.6.30 ~ 17.7.11) | 완료
| -- [OptionInfo] - 아이템 고정옵션 리뉴얼 | 완료
| - BTS 버그 테스트 |  | - BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07