## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(07/31 ~ 08/04) | 현황 | 차주(08/07 ~ 08/11) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- [실시간 레이드] 규칙 및 보상 참가 관련 기획서 1차 작성 | 완료 | -- [실시간 레이드] 랭킹 보상 및 시즌 보상
| -- [실시간 레이드] UI관련 기획서 | 진행 | -- [실시간 레이드] UI 관련 기획서
| -- [실시간 레이드] 랭킹 보상 및 시즌 보상 | 진행 | -- [점령전] 점령전 시즌제 및 랭킹 시스템
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 보류 | -- [점령전] 시즌 및 랭킹 보상 기획
| -- 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- 업적 시스템 대응 | 2017-08-09
| -- 업적 리뉴얼 | 완료 | -- 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-11
| -- 전승 스킬 2종 추가 | 진행중
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 8월 9일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 8월 9일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [TextInfo] 나이트 스킬 정점 체력 흡수 관련 텍스트 추가 | 완료 | -- [MapInfo] 실시간 레이드 테이블 추가
| -- [SkillInfo] 나이트 정점/ 아칸 유성 스킬 관련 옵션 | 완료 | -- [ShopInfo] 마일리지샵 아이템 개선
| -- [Optioninfo] 나이트 정점 체력 흡수 옵션 | 완료 | -- [ResourceInfo] 실시간 레이드 Ui 및 보스 관련 작업
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 보류 | -- [RewardItemInfo] 실시간 레이드 보상 관련 작업
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- [ActionInfo] 실시간 레이드 보스 스킬 연출 작업
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 완료 | -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-05
| -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 진행중 | -- [TextInfo.xml] - 업적 텍스트 데이터 추가 | 2017-08-08
완료
| - BTS 버그 테스트 |  | - BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(07/24 ~ 07/28) | 현황 | 차주(07/31 ~ 08/04) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 신규 상품 추가 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-08-09
| -- 초월던전 신규맵 추가 작업 | 작업중 | -- 초월던전 랜덤보스 Notice추가 및 밸런스 조정 | 2017-08-09
| -- [스킬] 데몬헌터/나이트 스킬 밸런스 테스트 및 수치 변경 | 완료 | -- 실시간 월드 레이드 작업
| -- [SHOP] 10+1 소환권 관련 NOX측 피드백 수정 | 완료 | -- 아칸, 버서커 스킬 밸런스 및 리뉴얼 작업
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 보류 | -- 마일리지샵 아이템 추가 [녹스 승단 주문서. 균열석]
| -- 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-08-05
| -- 업적 리뉴얼 | 진행중 | -- 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-05
| -- 전승 스킬 2종 추가 | 진행중
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 7월 26일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 8월 9일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [TextInfo] - 상품 추가 | 완료 | -- [TextInfo] 실시간 월드 레이드 관련 툴팁 작업, 소환권 보너스 툴팁 작업
| -- [ShopInfo] - 열쇠상품 3종, 전승재료 패키지 4종 한정판매 문구 추가 | 완료 | -- [ShopInfo] 마일리지샵 아이템 추가
| - 수호자 성장 패키지, 한계돌파 월정액 PID 등록 | 완료 | -- [ResourceInfo] 마일리지샵 아이템 이미지 작업
| - 룬스톤 상품 개선 (3성 획득 수량 증가) | 완료 | -- [RewardItemInfo] 실시간 길드레이드 보상 아이템 작업
| - 초월II 패키지, 썸머패키지1~5단계 추가 | 완료 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-08-05
| -- [MonsterInfo] - 초월던전 155~200단계 몬스터 공격력 및 적중도 상향 | 완료 | -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-05
| -- [TextInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 정보 및 수치 텍스트 수정 | 완료
| -- [ResourceInfo] 10+1 소환권 NOX 피드백 수정 | 완료
| -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 NOX 피드백 수정 | 완료
| -- [OptionInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 옵션 변경 밸런스 테스트 수정 | 완료
| -- [SkillInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 데미지 수치 변경 및 쿨타임 변경 | 완료
| -- [ShopInfo] 룬스톤 소환권 관련 테이블 수정 작업 | 완료
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 보류
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 보류
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 진행중
| -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 진행중
완료
| - BTS 버그 테스트 |  | - BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07