## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/08 ~ 02/12) | 현황 | 금주(2/15 ~ 02/19) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [게임모드]균열던전 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성 | 2016-02-23
| -- [게임모드]균열던전 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [시스템]우편함 UI 기획 작업 | 2016-02-23
| -- [게임모드]균열던전 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]친구 세부 기획서 작성 | 2016-02-26
| -- [시스템]출석보상 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [시스템]친구 UI 기획 작업 | 2016-02-26
| -- [시스템]출석보상 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]출석보상 UI 기획 작업 | 완료