## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/21 ~ 02/26) | 현황 | 금주(2/29 ~ 03/04) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 세부 기획서 작성 | 2016-02-29
| -- [시스템]우편함 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-02
| -- [시스템]우편함 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]친구 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]친구 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]길드 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]길드 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]길드 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]버스파티 개요 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 세부 기획서 작성 | 진행중
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 진행중
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료