## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/21 ~ 02/26) | 현황 | 금주(2/29 ~ 03/04) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 기획
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업
| -- [시스템]캐릭터 부활 기획 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 기획
| -- [시스템]캐릭터 부활 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 진행중
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 진행중
| -- [시스템]세트아이템 Data Sheet 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- GeneralTypeCode Design.xlsx 인덱스 규칙 업데이트 | 완료
| -- ItemInfo.xml : 7성 등급으로 업데이트, 명칭 인덱스 변경 | 완료
| 아이템분해 7성 등급으로 업데이트 | 완료
| 세트아이템 테이블 추가 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 테이블 추가 | 완료
| -- ResourceInfo.xml 업적 아이콘 설정 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml 맵 인덱스, 명칭 인덱스 재설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전, 정예던전, 균열던전 보상 재설정 | 완료