## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/21 ~ 03/25) | 현황 | 금주(3/28 ~ 04/01) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [게임모드]초월던전 기획 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 DB 기획 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 완료
| -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 완료
| -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 / 조력자 등록 | 완료
| -- ActionInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SkillInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SupporterInfo.xml - 조력자 등록 | 완료