## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/11 ~ 04/15) | 현황 | 금주(4/18 ~ 04/22) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [보상] 균열던전 & 초월던전 수호자 경험치 보상 지급 방식 변경 기획 | 완료
| -- [UI] 뽑기 결과창 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 인게임 보상 연출 기획 | 완료
- DataBase Table
| -- ItemInfo.xml > ItemSet - 아이템 세트 시트 추가 | 완료
| -- ItemInfo.xml > ItemFusion - 아이템 합성 시트 추가 | 완료 | - DataBase Table
| -- ItemInfo.xml > GDStoneUpgrade - 수호석 업그레이트 시트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml - 입장권 및 1일입장횟수 EntryCostType / EntryLimitType 필드 수정 | 완료
| -- MapInfo.xml > WeeklyStage - 요일던전 시트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > RiftStage - 균열던전 시트 추가 | 완료
| -- TextInfo.xml > TextRiftStage/TextRiftStageName/TextRiftStageDesc 균열던전 시트 추가 | 완료
| -- TextInfo.xml > TextPost 우편함 시트 추가 | 완료
| -- TextInfo.xml > TextAchievementName/TextAchievementDesc 업적 시트 추가 | 완료
| -- TextInfo.xml > TextItemSet 아이템세트 시트 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > AttendanceReward - 출석보상 시트 추가 | 완료
| -- ValueInfo.xml - 인게임 보상관련 가중치 추가 | 완료
| -- Monster - 인게임 보상관련 필드 추가 | 완료