## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/25 ~ 04/29) | 현황 | 금주(5/02 ~ 05/06) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투디자인] 액트 1 몹 추가 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 액트 2 몹 추가 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 4 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트 | 진행중 | -- [전투디자인] 액트 5 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 일반&정예 몬스터 배치 문서 작성 | 진행중 | -- [전투디자인] 일반&정예 몬스터 배치 문서 작성
| -- [게임모드] 정예던전 게임준비페이지 입장가능 횟수 UI 추가 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
-- PlayerInfo.xml / ActionInfo.xml / OptionInfo.xml / SkillInfo.xml / MonsterInfo.xml
액트2 늑대인간 일반형 몬스터 추가
-- ValueInfo.xml 정예던전 / 요일던전 / 균열던전 1일 입장가능횟수 리스트 추가