## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/23 ~ 05/27) | 현황 | 금주(5/30 ~ 06/03) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [보상밸런스] 일반/정예던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 2차 작업
| -- [보상밸런스] 요일던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 2차 작업
| -- [보상밸런스] 균열던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 2차 작업
| -- [보상밸런스] 초월던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 2차 작업
| -- [컨텐츠] [NOX] 장비 아이템 등록 및 보상 리스트 추가 작업 | 완료
| -- [컨텐츠] [NOX] 장비 아이템 고급뽑기에만 당첨되기 위해 뽑기아이템그룹 DB 분리 작업 | 완료
| -- [시스템] 상점 > 결제상점 > 월정액 보너스 아이템 등록 DB 작업 | 완료
| -- [시스템] 조력자 조각 기부 및 기부요청 기획 수정 작업 | 완료
-- [게임모드] 균열던전 시작 웨이브 자동 지정 공식 변경 작업(캐릭터 레벨 반영)
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ShopInfo.xml 상점 > 결제상점 > 월정액 보너스 아이템 등록 DB 작업 | 완료 | -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 2차 작업
| -- ShopInfo.xml 상점 > 뽑기상점 > [NOX] 장비 아이템 고급뽑기에만 당첨되기 위해 | 완료
| 뽑기아이템그룹 DB 분리 작업 | 완료
| -- ItemInfo.xml / TextInfo.xml [NOX] 장비 아이템 등록 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 정예던전 보상 아이템에 조력자 경험치 포션 아이템 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 균열던전 보상 아이템에 [NOX] 목걸이 아이템 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 초월던전 보상 아이템에 [NOX] 장비 아이템 추가 | 완료