## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/30 ~ 06/03) | 현황 | 금주(5/30 ~ 06/03) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610
| -- [레벨디자인] Act3 배경 변경으로 인한 몹 재배치 | 완료
| -- [통합기획서] 통합기획서 V1.2 리뉴얼 | 완료
| -- [보상 설정] 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료
| -- [경제밸런스] 아이템 승급 / 합성 비용 재설정 | 완료
| -- [유료화] 재화 종류 및 순환구조 문서 작성 | 완료
| -- [서비스] 유저 리텐션 장치 문서 작성 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0610
| -- AchievementInfo.xml / RewardItemInfo.xml 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료
| -- ShopInfo.xml 결제/환전/열쇠/뽑기/패키지 상점 업데이트 | 완료
| -- ItemInfo.xml / TextInfo.xml 장신구 세트 신규 설정 | 완료