## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(6/06 ~ 06/10) | 현황 | 금주(6/13 ~ 06/17) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [게임모드] 월드보스 모드 기획 및 랭킹 시스템 기획
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 보류 | -- [게임모드] 길드레이드 모드 기획
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 초월던전 랜덤 몬스터 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [레벨디자인] 균열던전 B Type 적용 DB 작업 및 몬스터 트리거 수정 작업 | 완료
| -- [보상 설정] 보상설정 문서 업데이트(파티 전투 기여도 보상 포함) | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml / ActionInfo.xml 던전 전투 밸런스 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml 결투장 랭킹 보상 & 길드레이드 보상 DB 신규 작업
| For Build_0610 | 완료 | -- MapInfo.xml 길드레이드 DB 신규 작업
| -- RewardItemInfo.xml / ValueInfo.xml 파티 DB 설정 및 기여도 보상 신규 작업 | 완료
| -- ServantInfo.xmll 조력자 능력치 밸런스 For Build_0610 | 완료