## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(7/04 ~ 07/08) | 현황 | 금주(7/04 ~ 07/08) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [게임모드] 결투장(비동기) 모드 기획 | 완료 | -- [편의도구] 아이템 능력치 비교 후 자동 장착 시스템
| -- [보상설정] 뽑기상점&소환권 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [결제] 단계별 결제 상품 기획
| -- [보상설정] 요일던전 룬스톤 파밍 보상 변경([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [결제] 레벨 성장에 따른 추가 보상 결제 상품 기획
| -- [보상설정] 결투장 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [시스템] 업적 미션 타입 정리
| -- [보상설정] 수호레이드 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
| -- [보상설정] 반복완료 요일던전/수호레이드 보상 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
| -- [보상설정] 일반/정예던전 클리어 등급 보상 신규 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
-- [UI] 인벤토리 아이템 리스트 디자인 개선안
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- RewardItemInfo.xml > WeeklyStageReward 요일던전 룬스톤 보상 변경 | 완료
| -- MapInfo.xml > PVPRanking 결투장 및 보상 신규 시트 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > ActRewardInfo 반복완료 요일던전/수호레이드 보상 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > ActClearGradeReward 일반/정예던전 클리어 등급 보상 신규 추가 | 완료