## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(7/11 ~ 07/15) | 현황 | 금주(7/18 ~ 07/22) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [편의도구] 아이템 능력치 비교 후 자동 장착 시스템 기획 및 UI 기획 | 완료 | -- [시스템] 이벤트 및 공지 시스템 기획
| -- [결제] 단계별 결제 프리미엄 패키지 상품 기획 | 완료
| -- [결제] 단계별 결제 프리미엄 패키지 상품 UI & DB 기획 | 완료
| -- [결제] 레벨 성장에 따른 성장 패키지 결제 상품 기획 | 완료
| -- [결제] 레벨 성장에 따른 성장 패키지 결제 상품 UI & DB 기획 | 완료
| -- [시스템] 업적 미션 타입 정리 | 완료
| -- [시스템] 채팅 채널변경 UI 추가 | 완료
| -- [UI] 가방 UI 레이아웃 개선 및 아이템 슬롯 개선 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ShopInfo.xml > Shop_PremiumPackage 프리미엄 패키지 결제 신규 DataSheet 추가 | 완료
| -- ShopInfo.xml > Shop_LevelupPackage 성장 패키지 결제 신규 DataSheet 추가 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 미션 타입 및 리스트 설정 | 완료
| -- ResourceInfo.xml 소환권(뽑기권) / 업적 아이콘 설정 | 완료