## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(11/28 ~12/02) | 현황 | 금주(12/05 ~12/09) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [회의록] 내부 개선 리스트 작성 | 완료 | -- 빌드 버그 테스트
| -- [시스템] 캐릭터 레벨업 정보 및 신규 컨텐츠&신규 스킬 획득 시 바로가기 기능 기획 | 완료 | -- 80개 던전 몬스터 객체수 감소 및 이동동선 축소 작업
| -- [시스템] 미션실패 시 레벨에 따른 정보 표시 및 상점& 가방 등 바로가기 기능 기획 | 완료
| -- [설정] 조력자 초기 능력치 2배 상승 설정 | 완료
| -- [설정] 1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상으로 설정 | 완료
| -- [설정] 소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형) | 완료
| -- [설정] 정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경 | 완료
| -- [설정] 균열던전 & 초월던전 입장가능레벨 Lv.30 -> Lv.25로 변경 | 완료
| -- [보상설정] 일반던전 보상 아이템 최대수량을 2 ->3으로 변경 | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 균열던전 Lv.25로 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 초월던전 Lv.25로 난이도 조정 | 완료
| -- [개선요청] 패키지 상품 이미지 변경의 건 그래픽팀 요청 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ValueInfo.xml 정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml 소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형) | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 초기 능력치 2배 상승 설정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정 | 완료
| -- MapInfo.xml 요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경 | 완료