## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(11/28 ~12/02) | 현황 | 금주(12/05 ~12/09) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [레벨디자인] Act1~8 던전 몬스터 객체수 감소 및 이동동선 축소 작업 | 완료 | -- 빌드 버그 테스트
| -- [레벨디자인] Act1~4 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업 | 완료 | -- [레벨디자인] Act5~8 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업
| -- [설정] 보스&중보스 체력 비율 조정 | 완료 | -- [설정] Act9 몬스터 설정
| -- [설정] Act9 몬스터 설정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MonsterInfo.xml 보스&중보스 체력 비율 조정 | 완료
| -- GuildInfo.xml > GuildSkill 길드 스킬 DB 필드 수정 | 완료