## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/20 ~2/24) | 현황 | 금주(2/27 ~3/03) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [설정] 일반&정예 신규 9~11액트 맵 설정 및 보상, 몬스터 설정 작업 | 완료
| -- [설정] 월간 업적 보상 달성 수량 변경 | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 1~3액트 몬스터 난이도 하향 조정 | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 7액트 몬스터 난이도 상향 조정(6성 +20강 장비 기준) | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 8액트 몬스터 난이도 상향 조정(7성 +20강 장비 기준) | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 난이도6 몬스터 난이도 상향 조정(6성 +20강 장비 기준) | 완료
| -- [유료화] 프리미엄 패키지 상품 구성 변경 | 완료
| -- [유료화] 이벤트 패키지(출시기념) 상품 구성 변경 | 완료
| -- [유료화] 성장 패키지 판매가격 변경 | 완료
| -- [유료화] 상점 패키지 판매가격 변경 및 초보자 패키지 신규 추가 | 완료
| -- [유료화] 패키지 상품 녹스측 의견에 대한 피드백 전달 | 완료
| -- [버그수정] 녹스 장신구 소환권 / 유일~전설 무기 소환권 버그 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반&정예 2-1/2-6/3-4/6-9/7-1/7-6/7-8/8-2/8-8/8-9 스테이지 몬스터 스폰 위치 버그 수정 | 완료
| -- [테스트] 던전별 캐릭터 경험치 & 수호자 경험치 변경 테스트 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AchievementInfo.xml 월간 업적 보상 달성 수량 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml 패키지 상품 구성 변경 및 가격 조정 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반&정예 몬스터 스폰 레벨 및 공격&방어력 비율 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 일반&정예 몬스터 레벨별 능력치 조정 | 완료