## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/20 ~2/24) | 현황 | 금주(2/27 ~3/03) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][강도희] |  | [EG][기획팀][강도희]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [설정] 퀘스트 보상 변경(2성무기&방어구를 3성으로 변경, 조력자조각&즉시완료권&균열석 수량 축소) | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업
| -- [설정] 일일미션 달성조건 변경 :결투장참가, | 완료
| -- [설정] 주간미션 달성조건 변경 : 수호석업그레이드, 균열석획득, 장비아이템 획득&강화&분해 | 완료
| -- [설정] 업적 단계 변경 : 캐릭터 스킬강화 단계 축소, 수호자 스킬강화 단계 축소 | 완료
| -- [설정] 업적 리스트 삭제 : 결투장 연승 업적 삭제 | 완료
| -- [설정] 요일던전 방어구 & 장신구 승급석 단계별 보상량 축소(최대 6개) | 완료
| -- [설정] 일반&정예 던전 클리어등급 보상 기획서 변경 및 보상 설정 | 완료
| -- [유료화] Nox 요청에 의한 출시기념 패키지 팝업 표시 및 초보자 패키지 상품 삭제 | 완료
| -- [유료화] Nox 요청에 의한 아바타 골드 가격 변경 | 완료
| -- [밸런스] 일반던전 액트 5~8 난이도 상향 | 완료
| -- [밸런스] 정예던전 액트별 난이도를 일반던전 다음 액트 난이도로 설정 | 완료
| -- [밸런스] 요일 / 균열 / 초월 던전 단계별 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 조력자 초반 능력치 하향 | 완료
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
-- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AchievementInfo.xml 일일/주간/업적 달성조건 및 결투장 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 출시기념 패키지 상품 팝업 표시 여부 작업 및 초보자 패키지 상품 삭제 | 완료
| -- QuestInfo.xml 보상 리스트 변경 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반 / 정예 / 요일 / 균열 / 초월 몬스터 스폰 레벨 및 공격&방어력 비율 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 일반 / 정예 / 요일 / 균열 / 초월 몬스터 레벨별 방어 능력치 조정 | 완료
| -- MapInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 던전 리스트 추가 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 리스트 추가 | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 능력치 변경 | 완료
| -- TextInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 던전 맵 명칭 / 설명 임시 설명 데이터 추가 | 완료