## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/12 ~ 6/16) | 현황 | 다음주 (6/19 ~ 6/23) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
| - 세부기획서 | 완료 | - 세부기획서
| -- 구글플레이 오픈 빌드 테스트 | 완료 | -- 6/28업데이트 (장비 케어 / 클래스 케어) | 2017-06-28
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
-- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치
- DataBase Table
| -- [ShopInfo] - 6월 한정 패키지, 장비 승급패키지, 스타터 패키지 등록 | 완료
| - 희귀 ~ 불멸 장비 소환권 추가 | 완료
| -- [ItemInfo] - [일반][녹스]3~6성 무기, 방어구, 장신구 뽑기권 FALSE 처리 | 완료
| - 희귀 ~ 불멸 장비 소환권 추가 | 완료
| -- [TextInfo] - 상품 9종 및 소환권 1종 추가 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 스타터 패키지, 장비 승급패키지 3종 상품 이미지 추가 | 완료
| - 연금술 주머니 아이콘 추가 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/5 ~ 6/9) | 현황 | 다음주 (6/12 ~ 6/16) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
| - 세부기획서 | 완료 | - 세부기획서
| -- 구글플레이 오픈 빌드 테스트 | 완료 | -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
| -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
- DataBase Table
| -- [ShopInfo] - 6월의 패키지, 전설~불멸 장비 · 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [ItemInfo] - 전설~불멸 장비 · 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [TextInfo] - 6월의 패키지, 전설~불멸 장비 · 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [SkillInfo] - 액티브스킬 강화 요구 포인트 수치가 반영 되도록 수정 | 완료
| -- [ValueInfo] - 스킬포인트 구매 가능 개수 추가 | 완료