## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/26 ~ 6/30) | 현황 | 다음주 (7/3 ~ 7/7) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
| - 세부기획 내용 |  | - 세부기획 내용
| -- 6/30 밸런스 패치 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-07-12
|  |  | -- 초월던전 랜덤 보스 시스템 추가 | 2017-07-12
|  |  | -- 초월던전 신단 시스템 추가 | 2017-07-12
|  |  | -- 신규 맵 (서부지역) 추가 | 2017-07-12
- DataBase Table
| -- [OptionInfo] - 피해감소, 회피 최대 수치 100% 제한으로 변경 | 완료
| -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 몬스터 공격력, 방어력 상승 | 완료
| - 초월던전 200단계 확장 | 완료
| -- [ShopInfo] - 상품(7월 스페셜패키지 등 15종) 추가 | 완료
| -- [ItemInfo] - 무기, 방어구, 장신구 승급 스톤 상자 추가 | 완료
| - 세인트 세트 옵션 공격력 증가 15% -> 40%변경 | 완료
| -- [SkillInfo] - 스킬 사용 시 소모 활력 수정 | 완료
| -- [TextInfo] - 상품 15종 텍스트 연결 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 상품 15종 이미지, 아이템 3종 이미지 추가 | 완료
| -- [AttendanceEventInfo] - 스페셜 출석이벤트 추가 (17.6.30 ~ 17.7.11) | 완료
| -- [OptionInfo] - 아이템 고정옵션 리뉴얼 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/19 ~ 6/23) | 현황 | 다음주 (6/26 ~ 6/30) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-28
- DataBase Table
| -- [OptionInfo] - 피해감소, 회피 최대 수치 60% 제한 | 완료
| -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 몬스터 체력 추가 | 완료
| - 초월던전 맵 최종 비율, 몬스터 레벨 수정 | 완료
| - 초월던전 보스 소환 게이지 수정 | 완료
| -- [ItemInfo] - 고대 재료 소환권 추가 | 완료
| -- [SkillInfo] - 나이트 클래스 요구 스킬포인트 버그 수정 | 완료
| - 아칸 클래스 쿨타임 수정 | 완료
| -- [TextInfo] - '스킬 데미지 증가' 에서 '스킬 데미지'로 변경 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 전승스킬 8종, 전승석 재료5종, 전승재료주머니 추가 | 완료