## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
`
| 구분 | 금주 (7/10 ~ 7/14) | 현황 | 다음주 (7/17 ~ 7/21) | 현황
| 모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
|  | - 세부기획 내용 |  | - 세부기획 내용
|  | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-07-26
- DataBase Table
|  | -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 101~200단계 몬스터 공격력 하향 | 완료
|  | - 서부지역 난이도 수정 | 완료
|  | -- [TextInfo] - 서부지역 텍스트 추가, 상품 추가 | 완료
|  | -- [ShopInfo] - 영혼석 패키지 추가, 열쇠상품 3종 개선 | 완료
|  | -- [ItemInfo] - 서부지역 장비 아이템 별등급 추가 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
`
| 구분 | 금주 (7/3 ~ 7/7) | 현황 | 다음주 (7/10 ~ 7/14) | 현황
| 모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
|  | - 세부기획 내용 |  | - 세부기획 내용
|  | -- 신규 맵 (서부지역) 추가 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-07-26
|  | -- 초월던전 난이도 및 트리거 수정 | 완료 | -- 초월던전 랜덤 보스 시스템 추가 | 연기
|  |  |  | -- 초월던전 신단 시스템 추가 | 연기
- DataBase Table
|  | -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 101~200단계 몬스터 공격력 하향 | 완료
|  | - 서부지역 몬스터 및 맵 추가 | 완료
|  | - 서부지역 난이도 설정 | 완료
|  | -- [TextInfo] - 서부지역 텍스트 추가, 연금술 주머니 추가 | 완료
|  | -- [RewardInfo] - 서부지역 보상 설정 | 완료
|  | -- [ItemInfo] - 연금술 주머니 추가 | 완료
|  | -- [ActionInfo] - 초월던전 보스 광역스킬 딜레이 0.5초로 변경 | 완료