## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
`
| 구분 | 금주 (7/17 ~ 7/21) | 현황 | 다음주 (7/24 ~ 7/28) | 현황
| 모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
|  | - 세부기획 내용 |  | - 세부기획 내용
|  | -- 초월던전 랜덤 보스 시스템 추가 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-08-09
|  | -- 초월던전 개선 (동선, 원거리 몬스터 개체수, 드랍율 조정) | 완료
|  | -- 뱀파이어 무기 체력 흡수 상향 | 완료
|  | -- 룬스톤 뽑기 시스템 개선 | 완료
|  | -- 상품 추가 (신규 월정액 상품1종, 신규 성장패키지1종, 다이아 상품 4종) | 완료
|  | -- 상품 개선 (열쇠 상품 보너스 비율 상향) | 완료
|  | -- 녹스 승단 주문서 요구량 변경 | 완료
- DataBase Table
|  | -- [RewardInfo] - 초월던전 111~200단계 4성 장비 드랍율 하향 | 완료
|  | -- [TextInfo] - 상품 추가 | 완료
|  | -- [ShopInfo] - 열쇠상품 3종 보너스 개선, 전승재료 패키지 4종 추가 | 완료
|  | - 수호자 성장 패키지 추가, 한계돌파 월정액 추가 | 완료
|  | - 룬스톤 상품 개선 | 완료
|  | -- [MonsterInfo][PlayerInfo] - 초월던전 랜덤 보스 3종 추가 | 완료
|  | -- [SkillInfo] - 초월던전 페르페투스 스킬 데미지 140% -> 80% 감소 | 완료
|  | -- [OptionInfo] - 뱀파이어 무기 체력흡수량 1.5% -> 2% 상향 | 완료
|  | -- [ItemInfo] - 녹스 무기 및 방어구 승단 요구량 변경 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
`
| 구분 | 금주 (7/10 ~ 7/14) | 현황 | 다음주 (7/17 ~ 7/21) | 현황
| 모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][강지훈] |  | [NOX][기획팀][강지훈]
|  | - 세부기획 내용 |  | - 세부기획 내용
|  | -- 신규 맵 추가 | 완료 | -- 초월던전 신규 맵 추가 | 2017-07-26
- DataBase Table
|  | -- [MapInfo] [MonsterInfo] - 초월던전 101~200단계 몬스터 공격력 하향 | 완료
|  | - 서부지역 난이도 수정 | 완료
|  | -- [TextInfo] - 서부지역 텍스트 추가, 상품 추가 | 완료
|  | -- [ShopInfo] - 영혼석 패키지 추가, 열쇠상품 3종 개선 | 완료
|  | -- [ItemInfo] - 서부지역 장비 아이템 별등급 추가 | 완료