## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/12 ~ 6/16) | 현황 | 다음주 (6/19 ~ 6/23) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- VIP 시스템 기획
| -- VIP 시스템 기획 (마일리지, 소환권) | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 신규 옵션, 스킬 밸런스 테스트
| -- 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 아이템 추가 | 완료
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료
- DataBase Table
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| -- [PlayerInfo] 수호자 레벨 1650 ~ 2000 필요 경험치 상향 | 완료
| -- [ItemInfo] 장비 소환권 추가 -- (3~7소환권 외 2개) | 완료
-- [TextInfo] 장비 소환권 텍스트 추가

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/5 ~ 6/9) | 현황 | 다음주 (6/12 ~ 6/16) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 2017-06-14
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 2017-06-14
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) | 완료 | -- 신규 스킬 옵션 추가하여 스킬 테스트 | 2017-06-12
| -- 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 아이템 추가 | 완료
- DataBase Table
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| -- [SkillInfo] - 스킬 최대레벨 7->10 상향 | 완료
| -- [ItemInfo] 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [TextInfo] 6-7성 장비, 룬스톤 추가로 텍스트 추가 | 완료