## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/19 ~ 6/23) | 현황 | 다음주 (6/26 ~ 6/30) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- VIP 시스템 기획
| -- 마일리지 시스템 추가 (마일리지샵, 마일리지 재화구현) | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스
| -- 점령전(3:3) 수정 및 테스트 | 진행중 | -- 신규 옵션, 스킬 밸런스 테스트
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료 | -- N회 뽑기 추가 혜택 작업
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 점령전 랭크 및 시즌 보상 구성
- DataBase Table
| [ItemInfo] 가방 확장권, 마일리지샵 추가 | 완료
| [TextInfo] 가방 및 마일리샵 아이템 텍스트 추가 | 완료
| [MapInfo] 점령전 레벨제한 변경, 시간변경 | 완료
| [ShopMileageExchnage] 마일리리샵 추가 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/12 ~ 6/16) | 현황 | 다음주 (6/19 ~ 6/23) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- VIP 시스템 기획
| -- VIP 시스템 기획 (마일리지, 소환권) | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 신규 옵션, 스킬 밸런스 테스트
| -- 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 아이템 추가 | 완료
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료
- DataBase Table
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| -- [PlayerInfo] 수호자 레벨 1650 ~ 2000 필요 경험치 상향 | 완료
| -- [ItemInfo] 장비 소환권 추가 -- (3~7소환권 외 2개) | 완료
-- [TextInfo] 장비 소환권 텍스트 추가