## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/26 ~ 6/30) | 현황 | 다음주 (7/03 ~ 7/07) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 6/30 패치 점령전, 마일리지 시스템 대응 | 완료 | -- 신규 신단 기획 | 2017-07-07
| -- 스킬 및 스킬 옵션 관련 패치 대응 | 완료 | -- 10+1 소환권 관련 추가적인 보상 작업
-- 마일리지 표기 UI 추가적인 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [SkillInfo] 각 직업별 스킬 데미지 수치, 발동방법, 범위 변경 | 완료 | -- [TextInfo] 신단 관련 내용 툴팁 작업
| -- [MapInfo] 점령전 관련 입장 재화 개수 변경 | 완료 | -- [ResourceInfo] 신단 관련 이미지 작업요청
| -- [TextInfo] 스킬 관련 툴팁, 마일리지 샵 툴팁 작업 | 완료 | -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업
| -- [ValueInfo] 점령전 관련 공격력,방어력,회복 관련 보정 수치 작업 | 완료
| -- [OptionInfo] 스킬 별 체력비례데미지, 버프 스킬 수치 작업 | 완료
| -- [ResourceInfo] 마일리지샵 아이콘 및 상품 관련 이미지 작업 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (6/19 ~ 6/23) | 현황 | 다음주 (6/26 ~ 6/30) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- VIP 시스템 기획
| -- 마일리지 시스템 추가 (마일리지샵, 마일리지 재화구현) | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스
| -- 점령전(3:3) 수정 및 테스트 | 진행중 | -- 신규 옵션, 스킬 밸런스 테스트
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료 | -- N회 뽑기 추가 혜택 작업
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 점령전 랭크 및 시즌 보상 구성
- DataBase Table
| [ItemInfo] 가방 확장권, 마일리지샵 추가 | 완료
| [TextInfo] 가방 및 마일리샵 아이템 텍스트 추가 | 완료
| [MapInfo] 점령전 레벨제한 변경, 시간변경 | 완료
| [ShopMileageExchnage] 마일리리샵 추가 | 완료