## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (7/17 ~ 7/21) | 현황 | 다음주 (7/24 ~ 7/28) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 10+1 장비, 룬스톤 소환관련 보상 기획서 | 완료 | -- [스킬] 점령전용 스킬데미지 밸런스 조정
| -- [스킬] 데몬헌터/나이트 스킬 밸런스 및 리뉴얼 | 완료 | -- 실시간 월드 레이드 작업
| -- [스킬] 점령전용 스킬데미지 추가 작업 | 완료 | -- [스킬] 클래스별 스킬 밸런스 수정
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [TextInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 정보 및 수치 텍스트 수정 | 완료 | -- [TextInfo] 실시간 월드 레이드 관련 툴팁 작업, 소환권 보너스 툴팁 작업
| -- [ResourceInfo] 10+1 소환권 | 완료 | -- [ResourceInfo] 10+1 소환권 보상 아이템 이미지 작업요청
| -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업 | 완료 | -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업
| -- [OptionInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 옵션 변경 | 완료 | -- [RewardItemInfo] 실시간 길드레이드 보상 아이템 작업
| -- [SkillInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 데미지 수치 변경 및 쿨타임 변경 | 완료

## Lastweek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주 (7/10 ~ 7/14) | 현황 | 다음주 (7/17 ~ 7/21) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 신규 길드 체계 - 부길드장 (권한 부여) | 완료 | -- 10+1 소환권 관련 추가적인 보상 작업
| -- 6월30일 패치 후 스킬 밸런스 ReTest | 완료 | -- 실시간 월드 레이드 작업
| -- [점령전] 캐릭터 스킬 및 수호석 관련 밸런스 문서 | 완료 | -- [스킬] PVE / PVP 스킬 데미지수치
-- 10+1 소환권 관련 UI 작업지시서
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [ValueInfo] 점령전 체력회복관련 보정 수치 변경 | 완료 | -- [TextInfo] 실시간 월드 레이드 관련 툴팁 작업, 소환권 보너스 툴팁 작업
| -- [ValueInfo] 점령전 체력비례 데미지관련 보정 수치 변경 | 완료 | -- [ResourceInfo] 실시간 월드 레이드 관련 UI 작업, 소환권 보너스 UI 작업
| -- [TextInfo] 길드 체계 - 부길드장 관련 텍스트 수정 | 완료 | -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업
-- [RewardItemInfo] 실시간 길드레이드 보상 아이템 작업