## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주 (7/24 ~ 7/28) | 현황 | 다음주 (7/31 ~ 8/04) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- [스킬] 데몬헌터/나이트 스킬 밸런스 테스트 및 수치 변경 | 완료 | -- 실시간 월드 레이드 작업
| -- [SHOP] 10+1 소환권 관련 NOX측 피드백 수정 | 완료 | -- 아칸, 버서커 스킬 밸런스 및 리뉴얼 작업
|  | 완료 | -- 마일리지샵 아이템 추가 [녹스 승단 주문서. 균열석]
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [TextInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 정보 및 수치 텍스트 수정 | 완료 | -- [TextInfo] 실시간 월드 레이드 관련 툴팁 작업, 소환권 보너스 툴팁 작업
| -- [ResourceInfo] 10+1 소환권 NOX 피드백 수정 | 완료 | -- [ShopInfo] 마일리지샵 아이템 추가
| -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 NOX 피드백 수정 | 완료 | -- [ResourceInfo] 마일리지샵 아이템 이미지 작업
| -- [OptionInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 옵션 변경 밸런스 테스트 수정 | 완료 | -- [RewardItemInfo] 실시간 길드레이드 보상 아이템 작업
| -- [SkillInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 데미지 수치 변경 및 쿨타임 변경 | 완료
| -- [ShopInfo] 룬스톤 소환권 관련 테이블 수정 작업 | 완료

## Lastweek
주간업무 보고
구분 | 금주 (7/17 ~ 7/21) | 현황 | 다음주 (7/24 ~ 7/28) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][이민호] |  | [NOX][기획팀][이민호]
| - 세부기획서 |  | - 세부기획서
| -- 10+1 장비, 룬스톤 소환관련 보상 기획서 | 완료 | -- [스킬] 점령전용 스킬데미지 밸런스 조정
| -- [스킬] 데몬헌터/나이트 스킬 밸런스 및 리뉴얼 | 완료 | -- 실시간 월드 레이드 작업
| -- [스킬] 점령전용 스킬데미지 추가 작업 | 완료 | -- [스킬] 클래스별 스킬 밸런스 수정
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [TextInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 정보 및 수치 텍스트 수정 | 완료 | -- [TextInfo] 실시간 월드 레이드 관련 툴팁 작업, 소환권 보너스 툴팁 작업
| -- [ResourceInfo] 10+1 소환권 | 완료 | -- [ResourceInfo] 10+1 소환권 보상 아이템 이미지 작업요청
| -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업 | 완료 | -- [ShopInfo] 10+1 소환권 N회 조건 달성 보상 작업
| -- [OptionInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 옵션 변경 | 완료 | -- [RewardItemInfo] 실시간 길드레이드 보상 아이템 작업
| -- [SkillInfo] 데몬헌터/나이트 스킬 데미지 수치 변경 및 쿨타임 변경 | 완료