## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/14 ~ 03/18) | 현황 | 금주(3/21 ~ 03/25) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][임현규] |  | [EG][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-25
| -- [UI] 인벤토리 UI | 완료
| -- [UI] 대장간 UI | 완료
- 캐릭터 Dialog Scene
|  |  | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중