## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/28 ~ 04/01) | 현황 | 금주(4/04 ~ 04/08) | 현황
모바일 개발팀 | [EG][기획팀][임현규] |  | [EG][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - NOX 시나리오
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 완료 | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12
|  |  | --- 액트 1 스토리 보드 | 2016-04-15
|  |  | --- 액트 2 스토리 보드 | 2016-04-19
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | --- 액트 3 스토리 보드 | 2016-04-22
| -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) | 진행중 | --- 액트 4 스토리 보드 | 2016-04-26
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중 | --- 액트 5 스토리 보드 | 2016-04-29
|  |  | --- 액트 6 스토리 보드 | 2016-05-03
|  |  | --- 액트 7 스토리 보드 | 2016-05-06
|  |  | --- 액트 8 스토리 보드 | 2016-05-10
|  |  | --- 스토리 보드 퇴고 | 2016-05-20
-- NOX 시나리오 설정
|  |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 2016-04-08