## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/11 ~ 04/15) | 현황 | 금주(4/18 ~ 04/22) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 프롤로그 스토리 보드 | 완료 | --- 액트 1~4 스토리 보드 | 2016-04-22
| --- 액트 1 스토리 보드 | 진행중
-- NOX 시나리오 설정
| -- NOX 시나리오 설정 |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중
- UI
| - UI |  | -- UI 통합 기획서 작성 | 상시진행
| -- UI 통합 기획서 작성 | 1차완료