## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/9 ~ 05/13) | 현황 | 금주(5/16 ~ 5/20) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - NOX 시나리오 |  | - 세부 기획서
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3까지 완료) |  | -- 스토리 시스템 기획서
| --- 버서커 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 원화 컨셉 및 필요 수량 산정 문서 작성 | 2016-05-16
| --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 스토리 시스템 기획 | 2016-05-20
| --- 아칸 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 스토리 시스템 테이블 작성 | 2016-05-20
| --- 나이트 다이얼로그 작성 | 진행중
- NOX 시나리오
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~)
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중 | --- 버서커 다이얼로그 작성 | 상시진행
|  |  | --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 상시진행
| - 세부 기획서 |  | --- 아칸 다이얼로그 작성 | 상시진행
| -- 아이템 강화 시스템 기획 |  | --- 나이트 다이얼로그 작성 | 상시진행
| --- 아이템 강화 비용 테이블 작성 | 완료
-- 스테이지 관련
|  |  | --- 스테이지 별 네이밍 및 배경 설명 설정 | 2016-05-20