## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(6/6 ~ 6/10) | 현황 | 금주(6/13 ~ 6/17) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비
| -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 진행중 | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-15
| -- 몬스터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 완료 | -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 2016-06-16
| - 튜토리얼 설정 |  | - 튜토리얼 설정 | 2016-06-17
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업.