## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(6/13 ~ 6/17) | 현황 | 금주(6/20 ~ 6/24) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  | - 튜토리얼 설정
| -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-22
| -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-06-24
| - 튜토리얼 설정 |  | - NOX 시나리오
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-06-24
|  |  | -- 샌드 아트 콘티 작업. | 2016-06-24
- NOX 시나리오
| -- 스토리 라인 변경 작업. | 완료
| -- 버서커, 데몬헌터 클래스 스토리 변경 작업. | 완료