## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(6/27 ~ 7/1) | 현황 | 금주(7/4 ~ 7/8) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 튜토리얼 설정 |  | - 튜토리얼 설정
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 1차 설정. | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 피드백 내용 반영. | 2016-07-08
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-07-08
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-08
| -- 샌드 아트 콘티 작업. | 완료