## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(8/8 ~ 8/12) | 현황 | 금주(8/15 ~ 8/19) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 진행중 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 기획서 수정. | 2016-08-19
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 진행중 | -- 튜토리얼 진행 순서 및 튜토리얼 다이얼로그 작업. | 2016-08-19
- 스토리씬
| -- 스토리씬 다이얼로그 표정 설정 작업. | 완료