## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(9/5 ~ 9/9) | 현황 | 금주(9/12 ~ 9/16) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-16
| -- 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 완료
- 퀘스트
| - 테스트 |  | -- 퀘스트 대화 다이얼로그 작성 | 2016-09-13
| -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 진행 이동 지점 설정 | 2016-09-13
| -- 9/6 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 테이블 실데이터 입력 | 2016-09-14
| -- 9/8 빌드 테스트 | 완료
| -- 버그리포트 작성 | 완료