## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(9/26 ~ 9/30) | 현황 | 금주(10/3 ~ 10/7) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-07
| -- 시스템 버그 테스트 | 진행중 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-10-07
|  |  | -- 퀘스트 시스템 테스트 | 2016-10-07
- 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 진행중 | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-07
|  |  | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-07