## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(11/21 ~11/25) | 현황 | 금주(11/28 ~12/02) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 기획 | 2016-12-02
| - 데이터 테이블 |  | - 데이터 테이블
| -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 2016-12-02

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(11/14 ~11/18) | 현황 | 전주(11/21 ~11/25) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 툴팁 튜토리얼 시스템 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 2016-11-23
| -- 퀘스트 시스템 수정(반복 > 1회성) | 진행중
| -- 빌드 버그 테스트 | 완료 | - 데이터 테이블
|  |  | -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 2016-11-25
- 데이터 테이블
| -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 완료
| -- 도움말 실데이터 입력 | 완료