## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(1/09 ~1/13) | 현황 | 금주(1/16 ~1/20) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 데이터 테이블 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 완료 | -- QA 빌드 버그 테스트 | 2017-01-16
|  |  | -- 퀘스트 시스템 테스트 | 2017-01-16
| - 스토리 |  | -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 2017-01-16
| -- 세계관 수정 | 완료
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 완료 | - 데이터 테이블
|  |  | -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 2017-01-14
|  |  | -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 2017-01-14

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(12/26 ~12/30) | 현황 | 금주(1/02 ~1/06) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 데이터 테이블 |  | - 데이터 테이블
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 2017-01-09
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13