## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/23 ~ 1/27) | 현황 | 금주(1/30 ~ 2/3) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 버그 테스트 | 완료 | -- QA 빌드 버그 테스트 | 2017-02-03
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 진행중 | -- 점령전 테스트 | 2017-01-31
| -- 팝업창 타입 구분 | 완료 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-02-03
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중 | -- 조력자 관련 내용 수정 (툴팁, 퀘스트, 도움말) | 2017-02-03
|  |  | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-02-03
- 데이터 테이블
| -- 퀘스트 대사 줄 맞춤 작업 | 진행중 | - 데이터 테이블
|  |  | -- 퀘스트 대사 줄 맞춤 작업 | 2017-02-03

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/16 ~1/20) | 현황 | 금주(1/23 ~1/27) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 버그 테스트 | 완료 | -- QA 빌드 버그 테스트 | 2017-01-27
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-01-27
| -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 시스템 수정 및 추가(아바타 인장, 제작) 작업 | 완료 | - 데이터 테이블
|  |  | -- 퀘스트 대사 줄 맞춤 작업 | 2017-01-24
- 데이터 테이블
| -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 완료
| -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 수정 및 추가 작업 | 완료