## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/6 ~ 2/10) | 현황 | 금주(2/13 ~ 2/17) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 완료 | -- 메인 퀘스트 완료 조건부 변경 | 2017-02-17
| -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 완료 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-02-17
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중 | -- 퀘스트 UI 변경 작업 요청 | 2017-02-13
| -- 경비대장 NPC 원화 컨셉 설정 | 완료 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-02-15
| -- 퀘스트 시스템 알림 및 편의 기능 추가 요청 | 완료

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/30 ~ 2/3) | 현황 | 금주(2/6 ~ 2/10) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 버그 테스트 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 2017-02-10
| -- 점령전 테스트 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 2017-02-10
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-02-10
| -- 조력자 관련 내용 수정 (툴팁, 퀘스트, 도움말) | 완료
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 > 반복 퀘스트로 변경 | 진행중
- 데이터 테이블
| -- 퀘스트 대사 줄 맞춤 작업 | 완료