## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/13 ~ 3/17) | 현황 | 금주(3/20 ~ 3/24) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-20
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 보류 | -- 추가 액트 스토리 작업 | 2017-03-20
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 제목, 설명 작업 | 2017-03-20
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 몬스터 네이밍 설정 작업 | 2017-03-20
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 완료

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/6 ~ 3/10) | 현황 | 금주(3/13 ~ 3/17) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-17
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-17
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중 | -- 추가 액트 스토리 작업 | 2017-03-17